## CRONOGRAMA
id | Nombre del recurso | Trabajo | Detalles | 2017-02-06 | [6 empty] | 2017-02-13 | [6 empty] | 2017-02-20 | [6 empty] | 2017-02-27 |  | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-06 | [6 empty] | 2017-03-13 | [6 empty] | 2017-03-20 | [6 empty] | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-04-01 |  | 2017-04-03 | [6 empty] | 2017-04-10 | [6 empty] | 2017-04-17 | [6 empty] | 2017-04-24 | [6 empty] | 2017-05-01 | [6 empty] | 2017-05-08 | [6 empty] | 2017-05-15 | [6 empty] | 2017-05-22 | [6 empty] | 2017-05-29 |  |  | 2017-06-01 |  |  |  | 2017-06-05 | [6 empty] | 2017-06-12 | [6 empty] | 2017-06-19 | [6 empty] | 2017-06-26
|  |  |  | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
| Sin asignar | 0 horas | Trabajo
| Encuestas | 16 horas | Trabajo | 2017-02-20 V: 8; 2017-02-27 L: 8
| Elaboracion de Mapa de procesos | 24 horas | Trabajo | 2017-02-27 M: 8; 2017-03-01 X: 8; 2017-03-01 J: 8
| Planteamiento del problema | 8 horas | Trabajo | 2017-03-06 M: 8
| Documentación de Requerimientos Funcionales | 40 horas | Trabajo | 2017-03-20 S: 8; 2017-03-27 L: 8; 2017-03-27 M: 8; 2017-03-27 X: 8; 2017-03-27 J: 8
| Documentacion de Requerimientos No Funcionales | 40 horas | Trabajo | 2017-03-27 V: 8; 2017-04-01 S: 8; 2017-04-03 L: 8; 2017-04-03 M: 8; 2017-04-03 X: 8; 2017-04-03 J: 8
| Informe de Requerimientos | 56 horas | Trabajo | 2017-04-03 V: 8; 2017-04-03 S: 8; 2017-04-10 L: 8; 2017-04-10 M: 8; 2017-04-10 X: 8; 2017-04-10 J: 8; 2017-04-10 V: 8
| Elaboracion de diagrama de casos de uso | 80 horas | Trabajo | 2017-04-17 M: 8; 2017-04-17 X: 8; 2017-04-17 J: 8; 2017-04-17 V: 8; 2017-04-17 S: 8; 2017-04-24 L: 8; 2017-04-24 M: 8; 2017-04-24 X: 8; 2017-04-24 J: 8; 2017-04-24 V: 8
| Documentación de Casos de Uso | 40 horas | Trabajo | 2017-05-15 X: 8; 2017-05-15 J: 8; 2017-05-15 V: 8; 2017-05-15 S: 8; 2017-05-22 L: 8
| Elaboración del diagrama de Clases | 32 horas | Trabajo | 2017-05-22 X: 8; 2017-05-22 J: 8; 2017-05-22 V: 8; 2017-05-29 L: 8
| Elaboración del diagrama de Secuencia | 32 horas | Trabajo | 2017-05-29 M: 8; 2017-05-29 X: 8; 2017-06-01 J: 8; 2017-06-01 V: 8
| Elaboración del diagrama de Distribución | 32 horas | Trabajo | 2017-06-01 S: 8; 2017-06-05 L: 8; 2017-06-05 M: 8; 2017-06-05 X: 8
| Elaboración del diagrama entidad relación | 80 horas | Trabajo | 2017-06-05 J: 8; 2017-06-05 V: 8; 2017-06-05 S: 8; 2017-06-12 L: 8; 2017-06-12 M: 8; 2017-06-12 X: 8; 2017-06-12 J: 8; 2017-06-12 V: 8; 2017-06-12 S: 8; 2017-06-19 L: 8
| Diccionario de Datos | 48 horas | Trabajo | 2017-06-19 J: 8; 2017-06-19 V: 8; 2017-06-19 S: 8; 2017-06-26 L: 8; 2017-06-26 M: 8; 2017-06-26 X: 8; 2017-06-26 J: 8

## PRESUPUESTO GENERAL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
COTIZACIÓN DESARROLLO
INFORME DE COSTOS |  | INFORME COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL
PRODUCTO | VALOR PAGADO | PERIODO | VALOR
Servidor | TOTAL | ENERO | 150000
IBM SERVER 2008 , Procesador CORE I7 de quinta generación, Memoria RAM de 10 GB, Disco duro de 8 teras | 2500000 | ABRIL | 140000
Licencia de windows server 2008 | 2500000 | JULIO | 150000
Licencia de antivirus para servidor | 350000 | OCTUBRE | 140000
Monitor LCD marca LG 19" | 300000 | DICIEMBRE | 150000
Mouse , teclado | 40000 | TOTAL | 750000
Instalacion de server 2008 (servicio técnico de instalacion) | 100000
Mantenimiento preventivo (cada 3 meses) valor por mes | 520000
Instalacion de cableado estructurado | 150000
Recurso Humano
Desarollador-Programador | 43550000
Analista soporte de redes | 43550000
Diseñador web | 43550000
Analista base de datos | 43550000
Computador para desarrolladores | 10000000
Material
Adecuacion del sitio (iluminacion , ventilacion , sillas y escritorio) | 5000000
Marcador borrable | 30000
Disco Duro externo 2TB | 300000
Memoria USB 8GB | 80000
Servicio Internet 10MB | 1393600
Arriendamiento | 11323000
Servicio Acueducto | 699600
Servicio Energía | 1219400
Servicio Domino | 414000
VALOR PARCIAL | 211119600
IVA | 40112724
VALOR TOTAL A PAGAR | 251232324

## PRESUPUESTO MENSUAL
|  |  |  | 2017 | [10 empty] | 2018
| Valor unidad | Cantidad | Inicial | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio
Servidor | [20 empty] | TOTAL
IBM SERVER 2008 , Procesador CORE I7 de quinta generación, Memoria RAM de 10 GB, Disco duro de 8 teras |  |  | 2500000 | [17 empty] | 2500000
Licencia de windows server 2008 |  |  | 2500000 | [17 empty] | 2500000
Licencia de antivirus para servidor |  |  | 350000 | [17 empty] | 350000
Monitor LCD marca LG 19" |  |  | 300000 | [17 empty] | 300000
Mouse , teclado |  |  | 40000 | [17 empty] | 40000
Instalacion de server 2008 (servicio técnico de instalacion) |  |  | 100000 | [17 empty] | 100000
Mantenimiento preventivo (cada 3 meses) valor por mes | [5 empty] | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 110000 |  |  | 110000 |  |  | 520000
Instalacion de cableado estructurado |  |  | 150000 | [17 empty] | 150000
Recurso Humano
Diseño y Desarrollo del Software (4 tecnologos) | 10000000
Desarollador-Programador | 2500000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2675000 | 2675000 | 2675000 | 2675000 | 2675000 | 2675000 | 43550000
Analista soporte de redes | 2500000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2675000 | 2675000 | 2675000 | 2675000 | 2675000 | 2675000 | 43550000
Diseñador web | 2500000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2675000 | 2675000 | 2675000 | 2675000 | 2675000 | 2675000 | 43550000
Analista base de datos | 2500000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2675000 | 2675000 | 2675000 | 2675000 | 2675000 | 2675000 | 43550000
Computador para desarrolladores | 2500000 | 4 | 10000000 | [17 empty] | 10000000
Material
Adecuacion del sitio (iluminacion , ventilacion , sillas y escritorio) |  |  | 5000000 | [17 empty] | 5000000
Bloc | 2500 | 4 | 10000 | [17 empty] | 10000
Lapices (x caja) | 3000 | 1 | 3000 | [17 empty] | 3000
Esferos(x caja) | 6000 | 1 | 6000 | [17 empty] | 6000
Borrador | 200 | 4 | 800 | [17 empty] | 800
Tajalapiz | 500 | 4 | 2000 | [17 empty] | 2000
Resaltador Sharpie (x caja) | 16000 | 1 | 16000 |  |  | 16000 |  |  | 16000 |  |  | 16000 |  |  | 16000 |  |  | 16000 |  |  | 96000
Disco Duro externo 2TB | 300000 | 1 | 300000 | [17 empty] | 300000
Memoria USB 8GB | 20000 | 4 | 80000 | [17 empty] | 80000
Servicio Internet 10MB | 80000 |  |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 85600 | 85600 | 85600 | 85600 | 85600 | 85600 | 1393600
Arriendamiento | 650000 |  |  | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 695500 | 695500 | 695500 | 695500 | 695500 | 695500 | 11323000
Servicio Acueducto | 80000 |  |  |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 85600 |  | 85600 |  | 85600 | 42800 | 699600
Servicio Energía | 70000 |  |  | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 74900 | 74900 | 74900 | 74900 | 74900 | 74900 | 1219400
Servicio Domino | 200000 |  | 200000 | [12 empty] | 214000 |  |  |  |  | 414000
TOTAL |  |  | 21557800 | 10800000 | 10880000 | 10916000 | 10880000 | 10800000 | 10996000 | 10800000 | 10880000 | 10916000 | 10880000 | 10800000 | 11767600 | 11770000 | 11641600 | 11682000 | 11641600 | 11598800 | 211207400

## SELECCION DE PERSONAL
SELECCIÓN DE PERSONAL
NEW RESET A.I.H.D | Proyecto: Sistema de información web, desarrollo prototipo de software de incidencias para equipos. donde se registren, solucionen y midan los tiempos de atención en las incidencias. “New Reset A.I.H.D”
Acronimo | ““EL DESARROLLO DE UN NUEVO MUNDO ES LA TECNOLOGIA”. ”
Nombre | Laura Camila Torres | Nombre | Andrés Felipe García Ramirez
Rol | Desarolladora-Programadora | Rol | Diseñador web
Categoría Profesional | Analisis y desarrollo de sistemas de informacion | Categoría Profesional | Analisis y desarrollo de sistemas de informacion
Información de contacto | Lctorres14@misena.edu.co | Información de contacto | afgarcia0479@misena.edu.co
Nombre | Dayanne Stacy Agudelo Osorio | Nombre | Fabián Lesmes
Rol | Analista soporte de redes | Rol | Analista base de datos
Categoría Profesional | Analisis y desarrollo de sistemas de informacion | Categoría Profesional | Analisis y desarrollo de sistemas de informacion
Información de contacto | Dsagudelo84@misena.edu.co | Información de contacto | gcamacho63@misena.edu.co

## USO DE RECURSOS
INSUMOS REQUERIDOS ELABORACIÓN DEL PROYECTO
INSUMOS /MATERIALES REQUERIDOS | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | COSTO TOTAL (CANTIDAD X COSTO POR UNIDAD)
Memorias USB | 20000 | 4 | 80000
Disco duro Toshiba 1 TB | 200000 | 1 | 200000
Bloc | 2500 | 1 | 2500
Lapices (x caja) | 3000 | 1 | 3000
Esferos(x caja) | 6000 | 1 | 6000
Borrador | 200 | 4 | 800
Tajalapiz | 500 | 4 | 2000
Resaltador Sharpie (x caja) | 16000 | 1 | 16000
Otros (Energia, Internet) | 60000 | 1 | 60000
|  | VALOR PARCIAL | 370300
|  | IVA | 59248
|  | VALOR TOTAL | 429548
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA
OCUPACION/ESPECIALIDAD | CANTIDAD DE HORAS | SEMANAS | VALOR HORA | VALOR TOTAL (CANTIDAD X VALOR HORA)
Tecnologo ADSI | 240 | 4 | 10416.6667 | 2500000
Tecnologo ADSI | 240 |  | 10416.6667 | 2500000
Tecnologo ADSI | 240 |  | 10416.6667 | 2500000
Tecnologo ADSI | 240 |  | 10416.6667 | 2500000
|  |  | VALOR TOTAL | 10000000